## Plan de mejoramiento en proceso
2- ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE LO SOPORTAN (cuando es pertinente):
Comité Asesor de Carrera, Consejo de Facultad, Dirección Académica, Consejo de Sede
Nota:en la columna "RESPONSABLES Y GRADO DE RESPONSABILIDAD DE CADA UNO" se asignó una valoración de (1) al grado de responsabilidad mas alto, (2) al segundo nivel de respon, y asi sucesivamente
| 3- FACTORES CENTRALES DE LA AUTOEVALUACIÓN | 4- DEBILIDADES-NECESIDADES (Aspecto(s) a modificar, sostener o superar) | 5. PROYECTO(S) | 6- OBJETIVO(S) | 7. META(S) | 8- ACCION(ES) | 9 - RESPONSABLES Y GRADO DE RESPONSABILIDAD DE CADA UNO | 10 - RECURSOS Y SU ORIGEN |  |  | 11 - FECHAS EJECUCIÓN |  | 12 - INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
[8 empty] | HUMANOS | FÍSICOS | FINANCIEROS | INICIO | FIN
Socializar y dar de conocer lo que se desconoce (politicas) | FACTOR 1 Mision proyecto institucional (PEI-PEP) | F1C1N4 % Actores que comprende y comparten la misión RC1.1.1 % Actores que conocen los principios y valores del programa F1C3N2 % actores que comparten el PEP F1C3N4 Grado de correspondencia PEP - PEI RC1.3.1 Lineamientos pedagógicos y didácticos del programa F2C1N6 % de profesores, estudiantes, personal administrativo que conocen los criterios de ingreso F2C2N4 Apreciación de estudiantes sobre número Admisiones / Profesores requeridos | Apropiación de los fundamentos del pei pep del programa de Lic mediante la socializacion de procesos universitarios que hacen parte de la identidad upecista | Promover el conocimiento y la apropiación del PEI upcista y el PEP de Lic Ciencias N . Mejorar la estrategias de comunicación institucional de los procesos universitarios(criterios de ingreso est y docentes, profesores requeridos) . | Entregar una cartilla que contenga los elementos relevantes del PEI-PEP y otros procesos universitarios (criterios de ingreso est y docentes, profesores requeridos). Realizar la induccion al 80% de los estudiantes de primer semestre y 100 % de los docentes acerca de los procesos universitarios (criterios de ingreso de est y docentes y profesores requeridos) que hacen parte de la identidad upecista. Entregar un plan de asignatura que contenga la o las competencias diseñadas para el analisis y comprension del PEI y PEP | Diseñar e Implementar modulo escrito cartilla que contenga los elementos formales de PEI-PEP y otros procesos universitarios (criterios de ingreso est y docentes, profesores requeridos). Realizar una inducción a los estudiantes de primer semestre y docentes del programa acerca de los procesos universitarios (criterios de ingreso de est y docentes y profesores requeridos) . que hacen parte de la identidad upecista Formular una competencia para el analisis y comprension del PEI y PEP en cada asignatura del saber especifico del programa. Socializar el PEP Y PEI en reuniones de area y eventos académicos del programa | Vicerrectoría Académica ( 1) Bienestar Universitario( 2) Facultad Educación. (4) Dpto dei Ciencias y Medio Ambiente (5) Oficina de prensa (3) Oficina de informatica y sistemas (3) | personal de cada instancia responsable | Auditorios y demas pertinente al contexto | 12000000 | 2014-08-01 | 2015-03-01 | Entrega de cartilla al jefe de departamento. # de estudiantes y docentes que asistieron a las inducciones/ Total estudiantes matriculados y docentes en la nómina. Documentos de los Planes de asignatura selccionadss que contienen las competencias elaboradas para el analisis y comprension del PEI y PEP del programa
Permanencia |  | "Fj: últimas 4 admisiones x ̅: puntos prueba estado z prueba admisión P. mínimo de ingreso al programa # de admitidos / # de inscritos Capacidad abs - sal programa" F2C2N6 Acuerdo CA que establece el # de estudiantes a admitir por programa F2C3N1 Estadísticas estudiantes últimas cinco cohortes: desde 1° al 10° semestre. F2C3N2 Duración real sobre Duración prevista en el programa F2C3N3 Tasas de deserción por periodos: simples – acumuladas F2C3N4 Deserción Estudiantil Institución-programa causas: identificación –evaluación. F2C3N5 Retención y graduación de estudiantes: estrategias y actividades extracurriculares para optimizar tasas | Analisis de la deserción estudiantil y fortalecimiento de las actividades de retención estudiantil del programa de Licenciatura en Ciencias Naturales. | 1. Analizar los factores asociados a la deserción de los estudiantes del programa a través de una exploración descriptiva; fortalecimiento de las actividades y estrategias definidas por el programa de permanencia de bienestar institucional para la retención estudiantil. | Entregar informe consolidado (analisis, estadistica, causas de deserción y estrategias para retención estudiantil) | 1. Conformación de equipo de trabajo (Docente del comité de permanencia y Bienestar Institucional, Docente de estadistica, acompañamiento de un ingeniero del software ACADEMUSOF). 2. Recopilación de información estadistica en registro y control academico, planeación, bienestar institucional y jefatura de departamento (Numero de admitidos con relación a requisitos admisión de Licenciatura en Ciencias Naturales; numero de estudiantes a admitir por programa; Estadísticas estudiantes últimas cinco cohortes: desde 1° al10° semestre; Duración real sobre Duración prevista en el programa; Tasas de deserción por periodos: simples – acumuladas 3. Elaboración de primer informe con datos y analisis estadisticos de los indicadores de ingreso, permanencia y deserción en el programa. 4. Elaboración de segundo informe con el analisis de las causas de deserción (identificación –evaluación), retención de estudiantes (estrategias y actividades extracurriculares para optimizar las tasas) | Vicerrectoría Académica (7) Bienestar Universitario( 4) Facultad Educación. (6) Dpto de Ciencias y Medio Ambiente (1) Programa de permanencia (2) Registro y Control academico(3) CEFONTEV(5) | 2 docentes de la facultad de educación con un total de 8 horas | Auditorios, oficinas. | 15000000 | 2014-08-01 | 2015-03-01 | Entrega de documento consolidado (analisis, estadistica, causas de deserción y estrategias para retención estudiantil)
Docentes | FACTOR 3 PROFESORES | 1. Programas – Estrategias– Mecanismos para el desarrollo integral, capacitación, actualización profesional pedagógica y docente 2. Estrategias institucionales y del Programa para promover y Divulgar producción de material de apoyo docente | 1.Programa para la formación y desarrollo docente. 2. Divulgación de material de apoyo docente | 1.1identificar las necesidades de formación en los contextos academicos, deportivos, culturales, espirituales y ambientales 1.2. establecer un programa formal para la capacitación integral de los docentes del programa 2.1. Establecer mecanismos para la divulgación de material de apoyo docente | 1.Asegurar una cobertura del 50% de capacitacion del personal docente del programa | 1.1. Diseñar y aplicar un instrumento para la valoracion de la cualificación del docente del programa. 1.2.Elaborar un plan de capacitacion centrada en las necesidades detectadas a partir del instrumento anterior. 1.3. Priorizar la formación de acuerdo a las necesidades en tres cursos principales. 2.1. Recopilar el material de apoyo docente elaborado por profesores del programa. 2.2. Asignarle al comite editorial la selección y propuesta del material de apoyo docente para publicar. 2.3. Realizar un evento donde se divulgue la producción intelectual de los docentes del programa. 2.4. Gestión ante las directivas de la universidad para la creación de estimulos que incrementen la producción de material de apoyo docente a través de una propuesta realizada por los docentes del programa. | Vicerrectoría académica (1) Facultad Educación. (2) Dpto de Ciencias Naturales y Medio Ambiente (3) | personal de cada instancia responsable | Auditorios y sala de juntas. | 40000000 | 2014-08-01 | 2015-03-01 | 1.# de docentes del programa capacitados/ total de docentes dell programa +O7
|  | Dotación deinfraestructura y equipos de laboratorio del programa de Lic en Ciencias Naturales y Educación Ambiental | Dotación de infraestructura y equiposde laboratorio del programa de Lic en Ciencias Naturales y Educación Ambiental | Dotar de condiciones básicas en infraestructura y equipos a los laboratorios del programa de Lic en Ciencias Naturales y Educación Ambiental | Dotar de infraestructura y equipos el 40% de los laboratorios del programa | 1. Gestionar la Compra e instalacion de aires acondicionado (5). 2.Gestionar la .Compra e instalación de vidrios en labs. 3. Gestionar la Compra de 15 estantes (anticorrosivos y antifluidos): 4 por cada color: verde, azul, amarillo, rojo y blanco. 5.Gestionar la Compra de tableros para laboratorios. 6. Gestionar la Reparacion de Gabinetes. 7. Mantenimiento de 25 microscopios. 8. Gestionar la Compra de 13 ventiladores. 9. Gestionar la Compra de 60 sillas para laboratorios. 10. Gestionar la Impermeabiilización de paredes de laboratorio. | Vicerrectoria adminstrativa y financiera (1) Vicerrectoría académica (1) Facultad Educación. (3) Dpto de Ciencias Naturales y Medio Ambiente (4) Oficina de Servicios Generales( 2) | personal de cada instancia responsable | Oficinas | 1000000000 | 2014-08-01 | 2017-01-01 | # de laboratorios dotados de infraestructura y equipos/ Total de laboratorios
Procesos academicos | FACTOR 4 PROCESOS ACADEMICOS | Evaluación de su pertinencia para la sociedad con participación de Directivos, profesores, estudiantes, egresados y empleadores. F1C4N4 Estudio de pertinencia Actualización - Currículo. RC1.4.1 Documento /Semejanzas y diferencias /plan de estudio a nivel nacional e internacional. | Estudio descriptivo de los antecedente y pertinencia del programa de Lic en Ciencias Naturales y su impacto en la sociedad. | Analizar los antecedente y pertinencia del programa de Lic en Ciencias Naturales y su impacto en la sociedad. | Documento con los siguientes elementos ; 1. Analisis de la pertinencia del programa en la región. 2. Revisión de los antecedentes del programa, el estado del profesional de Lic en el observatorio laboral y participaciones en convocatorias docentes G10 | 1. Crear un grupo de trabajo (directivos, empleador, estudiante, egresado, profesor), para analizar la pertinencia del programa en la sociedad. 2.Revisar los antecedentes del programa, el estado del profesional de Lic en el observatorio laboral, participaciones en convocatorias docentes. 3. Elaborar un documento que contenga el analisis de pertinencia realizado. | Vicerrectoría académica (3) Facultad Educación. (2) Dpto de Ciencias Naturales y Medio Ambiente (1) | 7 Docentes con 4 horas semanales | Auditorios y sala de juntas. | 20000000 | 2014-08-01 | 2015-03-01 | Entrega de documento con los siguientes elementos ; 1. Analisis de la pertinencia del programa en la región. 2. Revisión de los antecedentes del programa, el estado del profesional de Lic en el observatorio laboral y participaciones en convocatorias docentes
|  | Criterios y mecanismos para el desarrollo de competencias cognitivas, socio afectivas y comunicativas propias de la disciplina de formación. Actividades que desarrollan habilidades para el análisis de problemas ligados al programa, a las cuales tienen acceso los estudiantes, distintos de la docencia e investigación. F1C4N2 Actividades programa / Plan de estudio = f (necesidades Regionales Nacionales e Internacionales). Sistema de créditos ajustados al plan de estudios. Metodología de enseñanza aprendizaje por asignatura y actividad. Correspondencia de los métodos de enseñanza – aprendizaje con los contenidos de plan de estudio y objetivos del programa. Métodos y mecanismos de los profesores que potencian el pensamiento autónomo de los estudiantes para la formulación y solución de problemas Métodos y mecanismos de los profesores para que estudiantes accedan al estado del arte en los conocimientos desarrollados en el programa. Estrategias adoptadas para que profesores y estudiantes se apropien del sistema de créditos. Procesos y mecanismos para la actualización permanente del currículo Eval. De su pertinencia e incorporación de los avances en la investigación | Reflexión curricular; analisis de los componentes generales del plan de estudio de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental | Revisar e incluir los componentes que integran en el plan de estudios la interdisciplinariedad, integralidad, flexibilidad, internacionalizacion, visibilidad, Investigación, Extension y proyeccion social | Entregar documento teorico con el diagnostico de cada uno de los componentes dentro del plan de estudio | 1. Capacitar a los responsables de la revision de cada uno de los componentes a incluir en el plan de estudio del programa. 2. Elaborar documento que contenga el enfoque de cada uno de los componentes que constituyen el plan de estudio. | Vicerrectoría académica (3) Facultad Educación. (2) Dpto de Ciencias Naturales y Medio Ambiente (1) | 7 Docentes con 4 horas semanales | Auditorios y sala de juntas. | 20000000 | 2014-08-01 | 2015-03-01 | documento teorico con el diagnostico de cada uno de los componentes interdisciplinariedad, integralidad, flexibilidad, internacionalizacion, visibilidad, Investigación, Extension y proyeccion social dentro del plan de estudio
|  |  |  | Proponer los objetivos, estrategias y mecanismos que permitan incluir los enfoques de la interdisciplinariedad, integralidad, flexibilidad, internacionalizacion, visibilidad en el curriculo del programa | Entregar el formato actualizado del plan de desarrollo de asignatura, haciendo visible el modelo pedagogico. Entregar documentos que contengan los objetivos, estrategias y mecanismos que permitan incluir los enfoques de la interdisciplinariedad, integralidad, flexibilidad, internacionalizacion, visibilidad en el curriculo del programa | 1. Creación de grupos de trabajo que propongan los objetivos, estrategias y mecanismos en el curriculo del programa. 2. Actualizar el formato de plan de desarrollo de asignatura, haciendo visible el modelo pedagogico Desde el cognitivismo contextual guiado por el enfoque constructivista que contenga: la metodologia de enseñanza aprendizaje (Defina actividades por asignatura); métodos y mecanismos de los profesores para que los estudiantes accedan al estado del arte en los conocimientos desarrollados; Métodos y mecanismos de los profesores que potencian el pensamiento autónomo de los estudiantes para la formulación y solución de problemas. 3. Elaborar documentos que contenga los objetivos, estrategias y mecanismos que contengan enfoques de la interdisciplinariedad, integralidad, flexibilidad, internacionalizacion, visibilidad en el curriculo del programa. | Vicerrectoría académica (3) Facultad Educación. (2) Dpto de Ciencias Naturales y Medio Ambiente (1) | 7 Docentes con 4 horas semanales | Auditorios y sala de juntas. | 50000000 | 2014-08-01 | 2015-03-01 | Entrega el formato actualizado del plan de desarrollo de asignatura, haciendo visible el modelo pedagogico. Entrega documentos que contengan los objetivos, estrategias y mecanismos que permitan incluir los enfoques de la interdisciplinariedad, integralidad, flexibilidad, internacionalizacion, visibilidad en el curriculo del programa
|  |  |  | Socializar y aprobar los objetivos, estrategias y mecanismos que permitan incluir los enfoques de interdisciplinariedad, integralidad, flexibilidad, internacionalizacion, visibilidad en el curriculo del programa. | Se socializara con el 80% de estudiantes y el 100% de profesores del programa. | 1. Creación de grupos de trabajo para socializar y aprobar los objetivos, estrategias y mecanismos que permitan incluir los enfoques en el plan de estudio del programa. | Vicerrectoría académica (3) Facultad Educación. (2) Dpto de Ciencias Naturales y Medio Ambiente (1) | 7 Docentes con 4 horas semanales | Auditorios y sala de juntas. | 30000000 | 2014-08-01 | 2015-03-01 | 1.# de individuos del programa capacitados/ total de individuosdel programa +O7
|  |  |  | Aplicar pruebas pilotos para validar los proyectos resultantes de la propuesta de la reforma del plan de estudio. | Elaborar un documento que contenga los resultados obtenidos en las pruebas pilotos de la propuesta de la reforma del plan de estudio. | 1. Diseño de la prueba piloto para validar los proyectos resultantes de la propuesta de la reforma plan de estudio. 2. Aplicación de la prueba piloto para validar los proyectos resultantes de la propuesta de la reforma plan de estudio. | Vicerrectoría académica (3) Facultad Educación. (2) Dpto de Ciencias Naturales y Medio Ambiente (1) | 7 Docentes con 4 horas semanales | Auditorios y sala de juntas. | 25000000 | 2014-08-01 | 2015-03-01 | Entregar un documento que contenga los resultados obtenidos en las pruebas pilotos de la propuesta de la reforma del plan de estudio.
Egresados e impacto al medio (Extension y proyección social) | FACTOR 7. EGRESADOS | Registro completo y actualizado sobre ocupación ubicación y necesidades académicas de los egresados del programa. Análisis de pertinencia o comparación entre ocupación – rol profesional y perfil de formación del egresado. Índice de empleo entre egresados del programa, clasificación por cohorte. Clasificación % de los egresados del programa según su ubicación o participación en comunidades académicas, asociaciones: científicas, profesionales, financieras, ámbito: nacional e internacional. Clasificación % de los egresados que han recibido distinciones – reconocimiento por su desempeño en su disciplina profesional, en su perfil ocupacional. Indice de egresados q hayan participado en la convocatoria docente del magisterio de acuerdo a la oferta departamental y cuantos fueron seleccionados | Fortaleciendo los lazos del egresados con el programa : seguimiento e integracion de los egresados a la comunidad upecista | Promover el mejoramiento continuo de la formacion docente del egresado a traves de la implementacion de proyectos de extensiòn, seguimiento, actividades culturales y medición del impacto en el medio social y academico. | 1. Presentar un documento que contenga el cronograma de actividades de extensiòn,seguimiento y actividades culturales de los egresados. 2.Entregar un documento que tenga un 20% de la informacion actualizada de los egresados del programa. 3. Presentar un documento que contenga el plan de capacitación como respuesta a las necesidades del egresado. | 1. asignar un equipo de trabajo que participe en las actividades de extensiòn,seguimiento y actividades culturales de los egresados. 2.Recopilar la informacion actualizada (grado de satisfacción laboral, evaluación de desempeño, empleabilidad, motivaciones, competencias y habilidades) de los egresados del programa con el fin de mejorar calidad, pertinencia y necesidades de formación continuada. 3. Diseñar un plan de capacitacion (cursos,seminarios,diplomados,talleres )encaminadas a fortalecer las actividades de extension, seguimiento ; actividades cultura y medición del impacto en el medio social y academico del egresado. | Vicerrectoría acadèmica (1) Bienestar Universitario( 2) Facultad Educación. (1) Dpto de Ciencias Naturales y Medio Ambiente (2) Oficina de egresado(1) Oficina de extensiòn (2) | dos personas; 12 horas semanales | Auditorios, salones, campo deportivos y oficinas | 40000000 | 2014-08-01 | 2015-03-01 | 1. Documento con el cronograma de actividades de extensiòn,seguimiento y actividades culturales de los egresados. 2. Documento que tenga un 5% de la informacion actualizada de los egresados del programa. 3. Documento que contenga el plan de capacitación como respuesta a las necesidades del egresado.
Investigacion y Visibilidad | INVESTIGACION | 1. Criterios – estrategias – actividades que orientan la investigación en los estudiantes. 2. Articulación entre los proyectos de investigación y los quehaceres docentes y de proyección social de los profesores. 3. Mecanismos para la participación de Directivos, profesores y estudiantes del programa en estudio de problemas del entorno y en la formulación de proyectos de extensión, o proyección social, que contribuyan a su solución | la investigacion en Lic Ciencias Naturales:definicion de de lineas, criterios y mecanismo de solucion a los problemas de la educacion y el medio ambiente de la region | fortalecer el proceso de investigacion del programa a partir de la revision de sus lineas de investigacion, formulacion de proyectos de extension y proyeccon social e integracion de docentes, estudiantes y directivos del programa | 1. Documento con las lineas de investigacion definidas y criterios (estrategias) que orientaran la investigación en los estudiantes del programa. 2. Documento base de datos del banco de problemas detectados en el entorno academico de la media vocacional en la región y problemas socioambientales. 3. Socializar el 100% de los directivos, el 100% de docentes y 60% de los estudiantes. 4. Documento con propuestas de proyectos priorizados de las problematicas del entorno a partir del banco de problemas. 5.Documento cronograma establecido para la sustentacion de propuestas de proyectos e invitacion a los directivos del programa, facultad y vicerrectorias a la asistencia de las mismas | 1.Asignacion de actividades relacionadas con el fortalecimento de la investigación del programa al comité pertinente. 1.1.Tareas: Revisar las lineas de investigacion existentes en el programa y plantearlas concordantes al perfil profesional del programa. 1.2. Socialización de las lineas de investigacion a docentes, estudiantes, directivos del programa. 1.3. Definidas las lineas de investigación, establecer los criterios (estrategias) que orientaran la investigación en los estudiantes del programa. 2. Establecer un banco de problemas detectados en el entorno academico de la media vocacional en la región, problemas socioambientales encaminados a su solucion. 2.1. Priorizar las situaciones o conflictos detectados en el "banco de problemas" de mayor envergadura y pronta solución. 2.2. Asignar a los semilleros existentes de acuerdo, a su linea de investigación la formulación y desarrollo de proyectos de las problematicas priorizadas a partir del banco de problemas. 2.3. Establecer un cronograma para la sustentacion de propuestas de proyectos extendiendo invitacion a los directivos del programa, facultad y vicerrectorias con el objeto de integrarlos al proceso de investigacion del programa | Vicerrectoría acadèmica (4) Vicerrectoria de Investigación (3) Facultad Educación. (2) Dpto de Ciencias Naturales y Medio Ambiente (1) Division de Investigación(3) Oficina de extensiòn (3) | dos personas; 12 horas semanales. | Auditorios y sala de juntas | 80000000 | 2014-08-01 | 2015-03-01 | Entregar: 1. Documento con las lineas de investigacion definidas y criterios (estrategias) que orientaran la investigación en los estudiantes del programa. 2. Documento base de datos del banco de problemas detectados en el entorno academico de la media vocacional en la región y problemas socioambientales. 3. actas de socializacion ; # estudiantes, docentes, directivos que asistieron/el 100% o total de los directivos, docentes y estudiantes. 4. Documento con propuestas de proyectos priorizados de las problematicas del entorno a partir del banco de problemas. 5.Documento cronograma establecido para la sustentacion de propuestas de proyectos e invitacion a los directivos del programa, facultad y vicerrectorias a la asistencia de las mismas
1332000000